Planul de activități ”Flacăra tinereții” Cîrnățenii Noi

| Activitatea | Perioada | Responsabil | Sumar (descrierea pe scurt a activității) | Indicator realizați în cifre | Procurări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinerii participă - comunitatea se dezvoltă | Noiembrie | Condrea Ludmila | Acțiunea de promovare a transparenței | 20 de participanți | Torbe eco cu simbolul echipei  (IRI) |
| Elaborarea unei cereri de finanțare | Decembrie | Porombrica Maia | 15 tineri vor fi instruiți pentru analiza problemelor locale și completarea Cererii de finanțare (Grant) | 15 tineri instruiți, care vor atrage finanțarea pentru comunitatea sa | Set de birotică, mapa participantului  (IRI) |
| Instruirea pentru depunerea grantului la MECC | Ianuarie | Bacal Liliana | Grupul va lucra la elaborarea propunerii de proiect, care va fi depusă la MECC | cel puțin o cerere de finanțare depusă | Set de birotică, mapa participantului  (IRI)  Contribuția Primăriei Proiector - pentru organizarea instruirilor și activităților ulterioare organizate cu membrii echipei. |
| Dragobetele - magia dragostei | 24 Februarie | Railean Viorica | Confecționarea inimioarelor, pliantelor cu mesaje de felicitare și oferirea cadourilor pentru cele mai longevive cupluri. | 20 participanți  5 cupluri longevive  Produse foto/video | .5 cadouri  (Contribuția Primăriei - 500 lei)  Foi A4, foarfece, carioci, foi colorate  (IRI) |
| Ziua ecologică | Martie | Guzun Luminița  Rusu Lilia | Grupul de tineri și voluntari vor sădi copaci. | 25 participanți.  50 copaci plantați | Puieți de copaci fructiferi.  (Contribuția Primăriei - 1000 lei)  Mănuși (IRI) |
| Planetă protejată- Sănătate garantată | Aprilie | Savca Elena | Instalarea filtrelor pentru apă potabilă în gimnaziu.  Pliante informative despre importanța apei. | 2 filtre instalate. | Realizarea proiectului.  Grant 1000 USD de la IRI  și Contribuția Primăriei |
| Descope-  rim eroi în sat la noi | Mai | Railean Viorica  Savca Cristina | Grupul de tineri vor afla istoriile personalităților marcante din localitate. | 20 participanți. 1 galerie foto | Imprimantă color  (IRI) |
| Un dar din suflet | Iunie | Coada Veronica  Railean Viorica | Reparația sediului pentru Clubul Tinerilor Activiști și organizarea 3 ateliere pentru confecționarea jucăriilor hande-maide. Colectarea donațiilor (haine, jucării, rechizite) pentru copiii din famiile social-vulnerabile. | Sediu dotat cu panou informativ, 20 participanți la realizarea jucăriilor. Donații colectate și repartizate copiilor. | Materiale pentru confecționarea jucăriilor (foarfece, ața, stofa, fetru, etc.)  Pachete pentru ambalarea cadourilor cu Logoul echipei.  Panou informativ  (Contribuția Primăriei-500 lei) |
| Ai grijă de fântâna ta | Iulie | Budiștean Ina  Morari Snejana | Acțiuni de voluntariat pentru curățarea și amenajarea fântânilor din sat. Colectarea probelor pentru analiza apei din 2 fântâni | 20 participanți,  fântâni amenajate.  2 probe de apă efectuate | Vopsea,mănuși  (IRI)  Testarea apei (Contribuția Primăriei - 600 lei) |
| Cu Patria în suflet și în gând | August | Condrea Ludmila  Condrea Augustin | Recital de poezii dedicat Patriei și Limbii române | 10 participanți  Video/poze | Ecusoane cu tricolor și logoul grupului  (IRI) |
| Sunt un pieton responsabil | septembrie | Savca Cristina  Grițcan Alexandru | Flash-mob informativ despre regulile de circulație | 20 participanți  Video/poze | Bande luminiscente  (IRI) |
| Cîrnățenii Noi la 100 de ani | octombrie | Serjant Olga  Prisecari Ecaterina | Acțiunea de promovare a tradițiilor și obiceiurile de la baștină | 15 participanți  Produse foto/video | Chipiuri cu logo-ul echipei (IRI) |
| În vizită la teatru | noiembrie | Coadă Svetlana | Confecționarea păpușilor și înscenarea unei povești. Prezentarea spectacolului pentru copii. | 15 participanți  5 păpuși confecționate | Stofă pentru cortină, ață, foarfece  (IRI) |
| Sărbătoarea practicilor bune în comunitate | decembrie | Bacal Liliana | Analiza activității grupului tinerilor activi |  | Premierea tinerilor. (Contribuția Primăriei) |